## Métricas
PROYECTO: |  | Clase Sel
Análisis
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.013889 | 10:00 | 10:17 | 0.011806
Preparación de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.125 | 10:18 | 11:48 | 0.0625
Diseño
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.013889 |  |  | Completar
Desarrollo y correctivos
Nº Incremento | Descripción de las tareas del Incremento |  |  | Estimación |  | Desarrollo |  |  | Correctivos |  | Líneas Reales | Tiempo Real
|  |  |  | Líneas Cód. | Tiempo | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo | Errores Lógicos | Tiempo Correción E.L.
2 | atributos, constructor |  |  | 60 | 0:45 | 12:25 | 13:05 | 0.027778 | 0 | 0:00 | 56 | 0.027778
3 | ToString() |  |  | 10 | 0.0069444 | 14:26 | 14:34 | 0.0055556 | 0 | 0 | 8 | 0.0055556
4 | clone() |  |  | 10 | 0.0069444 | 14:35 | 14:38 | 0.0020833 | 0 | 0 | 7 | 0.0020833
5 | resolver() |  |  | 60 | 0.03125 | 14:44 | 15:07 | 0.015972 | 1 | 0:05 | 16 | 0.019444
6 | calculoDeError() |  |  | 8 | 0.0069444 | 15:09 | 15:19 | 0.0069444 | 0 | 0:00 | 14 | 0.0069444
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
TOTALES Desarrollo |  |  |  | 148 | 0.083333 | - | - | 0.058333 | 1 | 0.0034722 | 101 | 0.061806
Ejecución de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
Completar
Resumen
Líneas de Código (LOC) |  |  | 101
LOC / Hora |  |  | 68.0899
Errores Lógicos / 100 LOC |  |  | 1
Porcentaje Errores Lógicos |  |  | 0.9901%
Tiempo de Análisis |  |  | 0.011806 | 8.673%
Tiempo de Preparación de Prueba |  |  | 0.0625 | 45.92%
Tiempo de Diseño |  |  | Completar | Completar
Tiempo de Ejecución de Prueba |  |  | Completar | Completar
Tiempo Resolución Errores Lógicos |  |  | 0.0034722 | 2.551%
Tiempo Efectivo de Desarrollo |  |  | 0.058333 | 42.86%
Tiempo Total |  |  | 0.13611
Formulas:
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Hora Inicio]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Hora Inicio],[Hora Fin]-[Hora Inicio],"Error")),"Error")
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR([Tiempo]="",ISBLANK([Tiempo Correción E.L.])),"",[Tiempo]+[Tiempo Correción E.L.]),"Error")
Tiempo = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Desarrollo]),ISBLANK([Hora Fin])),"",IF([Hora Fin]>=[Desarrollo],[Hora Fin]-[Desarrollo],"Error")),"Error")
Tiempo = IF(SUM(G18:[Tiempo, row above])=0,"Completar",SUM(G18:[Tiempo, row above]))
Tiempo Correción E.L. = SUM(L18:[Tiempo Correción E.L., row above])