## Métricas
PROYECTO: |  | Clase VectorMath
Análisis
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.013889 | 18:18 | 18:29 | 0.0076389
Preparación de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.013889 | 18:30 | 19:04 | 0.023611
Diseño
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.010417 | 19:05 | 19:36 | 0.021528
Desarrollo y correctivos
Nº Incremento | Descripción de las tareas del Incremento |  |  | Estimación |  | Desarrollo |  |  | Correctivos |  | Líneas Reales | Tiempo Real
|  |  |  | Líneas Cód. | Tiempo | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo | Errores Lógicos | Tiempo Correción E.L.
1 | Atributos, constructores, getter y setter |  |  | 22 | 0.0069444 | 19:15 | 19:32 | 0.011806 | 0 | 0:00 | 24 | 0.011806
2 | Suma de vectores |  |  | 12 | 0.0048611 | 19:40 | 19:45 | 0.0034722 | 0 | 0:00 | 12 | 0.0034722
3 | Resta de vectores |  |  | 12 | 0.0048611 | 19:46 | 19:51 | 0.0034722 | 0 | 0:00 | 12 | 0.0034722
4 | Producto de un vectorMath por otro vectorMath |  |  | 10 | 0.0055556 | 19:51 | 20:05 | 0.0097222 | 0 | 0:00 | 12 | 0.0097222
5 | Producto de un vectorMath por un Real |  |  | 10 | 0.0069444 | 20:08 | 20:16 | 0.0055556 | 0 | 0 | 9 | 0.0055556
6 | Producto de un vectorMath por una MatrizMath |  |  | 14 | 0.011806 | 20:18 | 20:30 | 0.0083333 | 2 | 0:05 | 14 | 0.011806
7 | ToString() |  |  | 15 | 0.0069444 | 20:45 | 20:55 | 0.0069444 | 0 | 0 | 10 | 0.0069444
8 | equals() |  |  | 8 | 0.0069444 | 14:20 | 14:32 | 0.0083333 | 0 | 0 | 19 | 0.0083333
9 | clone() |  |  | 14 | 0.0069444 | 14:47 | 14:49 | 0.0013889 | 0 | 0:00 | 5 | 0.0013889
10 | normaUno() |  |  | 5 | 0.0034722 | 14:54 | 14:57 | 0.0020833 | 1 | 0:01 | 7 | 0.0027778
11 | normaDos() |  |  | 6 | 0.0034722 | 15:00 | 15:02 | 0.0013889 | 0 | 0 | 7 | 0.0013889
12 | normaInfinito() |  |  | 6 | 0.0034722 | 15:06 | 15:10 | 0.0027778 | 1 | 0:02 | 8 | 0.0041667
TOTALES Desarrollo |  |  |  | 134 | 0.072222 | - | - | 0.065278 | 4 | 0.0055556 | 139 | 0.070833
Ejecución de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.010417 | 16:00 | 16:24 | 0.016667
Resumen
Líneas de Código (LOC) |  |  | 139
LOC / Hora |  |  | 81.7647
Errores Lógicos / 100 LOC |  |  | 3
Porcentaje Errores Lógicos |  |  | 2.878%
Tiempo de Análisis |  |  | 0.0076389 | 5.446%
Tiempo de Preparación de Prueba |  |  | 0.023611 | 16.83%
Tiempo de Diseño |  |  | 0.021528 | 15.35%
Tiempo de Ejecución de Prueba |  |  | 0.016667 | 11.88%
Tiempo Resolución Errores Lógicos |  |  | 0.0055556 | 3.96%
Tiempo Efectivo de Desarrollo |  |  | 0.065278 | 46.53%
Tiempo Total |  |  | 0.14028
Formulas:
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Hora Inicio]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Hora Inicio],[Hora Fin]-[Hora Inicio],"Error")),"Error")
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR([Tiempo]="",ISBLANK([Tiempo Correción E.L.])),"",[Tiempo]+[Tiempo Correción E.L.]),"Error")
Tiempo = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Desarrollo]),ISBLANK([Hora Fin])),"",IF([Hora Fin]>=[Desarrollo],[Hora Fin]-[Desarrollo],"Error")),"Error")
Tiempo = IF(SUM(G18:[Tiempo, row above])=0,"Completar",SUM(G18:[Tiempo, row above]))
Tiempo Correción E.L. = SUM(L18:[Tiempo Correción E.L., row above])