## Métricas
PROYECTO: |  | Clase Ordenadora
Análisis
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.020833 | 22:05 | 22:21 | 0:16
Preparación de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.125 | 14:04 | 17:22 | 3:18
Diseño
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.013889 | 17:30 | 17:52 | 0:22
Desarrollo y correctivos
Nº Incremento | Descripción de las tareas del Incremento |  |  | Estimación |  | Desarrollo |  |  | Correctivos |  | Líneas Reales | Tiempo Real
|  |  |  | Líneas Cód. | Tiempo | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo | Errores Lógicos | Tiempo Correción E.L.
1 | atributos, constructor |  |  | 20 | 0:15 | 18:05 | 18:19 | 0:14 | 0 | 0:00 | 10 | 0:14
2 | ordenamiento Selection (metodos necesarios) |  |  | 40 | 0.0625 | 18:22 | 19:32 | 1:10 | 2 | 0:10 | 15 | 1:20
3 | ordenamiento Insertion (metodos necesarios) |  |  | 40 | 0.0625 | 19:48 | 21:06 | 1:18 | 3 | 0:19 | 11 | 1:37
4 | ordenamiento BubbleSort(metodos necesarios) |  |  | 20 | 0.03125 | 21:29 | 21:42 | 0:13 | 1 | 0:05 | 13 | 0:18
5 | ordenamiento QuickSort (metodos necesarios) |  |  | 60 | 0.076389 | 8:22 | 9:36 | 1:14 | 3 | 0:22 | 29 | 1:36
6 | ordenamiento Merge (metodos necesarios) |  |  | 50 | 0.069444 | 10:05 | 11:31 | 1:26 | 1 | 0:12 | 43 | 1:38
7 | ordenamiento Shell (metodos necesarios) |  |  | 40 | 0.055556 | 11:55 | 13:12 | 1:17 | 1 | 0:09 | 19 | 1:26
8
9
10
TOTALES Desarrollo |  |  |  | 270 | 8:50 | - | - | 6:52 | 11 | 1:17 | 140 | 8:09
Ejecución de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.083333 | 14:00 | 15:46 | 1:46
Resumen
Líneas de Código (LOC) |  |  | 140
LOC / Hora |  |  | 17.18
Errores Lógicos / 100 LOC |  |  | 8
Porcentaje Errores Lógicos |  |  | 7.9%
Tiempo de Análisis |  |  | 0:16 | 1.9%
Tiempo de Preparación de Prueba |  |  | 3:18 | 23.8%
Tiempo de Diseño |  |  | 0:22 | 2.6%
Tiempo de Ejecución de Prueba |  |  | 1:46 | 12.8%
Tiempo Resolución Errores Lógicos |  |  | 1:17 | 9.3%
Tiempo Efectivo de Desarrollo |  |  | 6:52 | 49.6%
Tiempo Total |  |  | 13:51