## Métricas
PROYECTO: |  | Clase MatrizMath
Análisis
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.010417 | 15:00 | 15:10 | 0.0069444
Preparación de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.020833 | 15:11 | 15:36 | 0.017361
Diseño
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.010417 | 15:37 | 15:56 | 0.013194
Desarrollo y correctivos
Nº Incremento | Descripción de las tareas del Incremento |  |  | Estimación |  | Desarrollo |  |  | Correctivos |  | Líneas Reales | Tiempo Real
|  |  |  | Líneas Cód. | Tiempo | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo | Errores Lógicos | Tiempo Correción E.L.
1 | atributos, constructores getters y setters |  |  | 60 | 0:25 | 16:00 | 16:31 | 0.021528 | 4 | 0:11 | 66 | 0.029167
2 | ToString() |  |  | 4 | 0:05 | 16:35 | 16:41 | 0.0041667 | 0 | 0 | 10 | 0.0041667
3 | clone() |  |  | 8 | 0:10 | 16:53 | 16:58 | 0.0034722 | 0 | 0 | 5 | 0.0034722
4 | equals() |  |  | 10 | 0:10 | 17:05 | 17:13 | 0.0055556 | 0 | 0 | 17 | 0.0055556
5 | productoDeUnaFila() |  |  | 8 | 0:15 | 16:16 | 16:35 | 0.013194 | 1 | 0:05 | 11 | 0.016667
6 | intercambiarFilas() |  |  | 13 | 0:18 | 16:42 | 16:56 | 0.0097222 | 0 | 0:00 | 16 | 0.0097222
7 | sumarFilas() |  |  | 25 | 0:20 | 17:06 | 17:20 | 0.0097222 | 2 | 0:08 | 13 | 0.015278
8 | intercambiarConRenglonNoNuloPorArriba() |  |  | 20 | 0:20 | 17:41 | 17:59 | 0.0125 | 0 | 0:00 | 17 | 0.0125
9 | intercambiarConRenglonNoNuloPorDebajo() |  |  | 16 | 0:20 | 18:01 | 18:10 | 0.00625 | 1 | 0:01 | 17 | 0.0069444
10 | llevarACeroPosicionesPorDebajo() |  |  | 30 | 0:35 | 18:13 | 18:35 | 0.015278 | 0 | 0:00 | 16 | 0.015278
11 | sumar() y restar() |  |  | 30 | 0:40 | 21:58 | 22:51 | 0.036806 | 2 | 0:10 | 26 | 0.04375
12 | producto(float) |  |  | 15 | 0:05 | 23:51 | 23:57 | 0.0041667 | 0 | 0:00 | 7 | 0.0041667
13 | producto(VectorMath) |  |  | 25 | 0:40 | 0:30 | 1:30 | 0.041667 | 2 | 0:20 | 16 | 0.055556
14 | producto(MatrizMath) |  |  | 18 | 0:13 | 18:35 | 18:50 | 0.010417 | 2 | 0:04 | 21 | 0.013194
15 | llevarACeroPosicionesPorArriba() |  |  | 17 | 0:35 | 20:44 | 21:05 | 0.014583 | 0 | 0:00 | 17 | 0.014583
16 | determinanteCuadrada() |  |  | 20 | 0:30 | 21:56 | 22:27 | 0.021528 | 1 | 0:02 | 13 | 0.022917
17 | determinante() |  |  | 18 | 0:20 | 22:28 | 23:02 | 0.023611 | 0 | 0:00 | 14 | 0.023611
18 | diferenciaFilaConMultiploDeOtra() |  |  | 20 | 0:30 | 23:10 | 23:35 | 0.017361 | 1 | 0:03 | 15 | 0.019444
19 | adjuntaDerechaIdentidad() |  |  | 20 | 0:30 | 0:00 | 0:36 | 0.025 | 2 | 0:04 | 20 | 0.027778
20 | tomarMatrizCuadradaALaDerecha() |  |  | 20 | 0:25 | 0:59 | 1:19 | 0.013889 | 2 | 0:14 | 15 | 0.023611
21 | tratarDiagonalPrincipal() |  |  | 25 | 0:30 | 1:22 | 1:50 | 0.019444 | 2 | 0:20 | 16 | 0.033333
22 | invertir() |  |  | 25 | 0:30 | 8:53 | 9:24 | 0.021528 | 3 | 0:05 | 62 | 0.025
23 | normaDos() |  |  | 25 | 0:25 | 9:39 | 9:50 | 0.0076389 | 0 | 0:00 | 9 | 0.0076389
24 | setIdentidad() |  |  | 20 | 0:20 | 0:52 | 1:24 | 0.022222 | 0 | 0:00 | 18 | 0.022222
TOTALES Desarrollo |  |  |  | 492 | 0.38264 | - | - | 0.38125 | 25 | 0.074306 | 457 | 0.45556
Ejecución de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.024306 | 8:00 | 8:50 | 0.034722
Resumen
Líneas de Código (LOC) |  |  | 457
LOC / Hora |  |  | 41.7988
Errores Lógicos / 100 LOC |  |  | 6
Porcentaje Errores Lógicos |  |  | 5.47%
Tiempo de Análisis |  |  | 0.0069444 | 1.316%
Tiempo de Preparación de Prueba |  |  | 0.017361 | 3.289%
Tiempo de Diseño |  |  | 0.013194 | 2.5%
Tiempo de Ejecución de Prueba |  |  | 0.034722 | 6.579%
Tiempo Resolución Errores Lógicos |  |  | 0.074306 | 14.08%
Tiempo Efectivo de Desarrollo |  |  | 0.38125 | 72.24%
Tiempo Total |  |  | 0.52778
Formulas:
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Hora Inicio]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Hora Inicio],[Hora Fin]-[Hora Inicio],"Error")),"Error")
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR([Tiempo]="",ISBLANK([Tiempo Correción E.L.])),"",[Tiempo]+[Tiempo Correción E.L.]),"Error")
Tiempo = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Desarrollo]),ISBLANK([Hora Fin])),"",IF([Hora Fin]>=[Desarrollo],[Hora Fin]-[Desarrollo],"Error")),"Error")
Tiempo = IF(SUM(G18:[Tiempo, row above])=0,"Completar",SUM(G18:[Tiempo, row above]))
Tiempo Correción E.L. = SUM(L18:[Tiempo Correción E.L., row above])