## Métricas
PROYECTO: |  | Clase Sel
Análisis
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.013889 | 8:00 | 8:17 | 0.011806
Preparación de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.125 | 8:18 | 11:38 | 0.13889
Diseño
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.013889 | 11:45 | 12:02 | 0.011806
Desarrollo y correctivos
Nº Incremento | Descripción de las tareas del Incremento |  |  | Estimación |  | Desarrollo |  |  | Correctivos |  | Líneas Reales | Tiempo Real
|  |  |  | Líneas Cód. | Tiempo | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo | Errores Lógicos | Tiempo Correción E.L.
2 | atributos, constructor |  |  | 60 | 0:45 | 12:25 | 13:05 | 0.027778 | 0 | 0:00 | 56 | 0.027778
3 | ToString() |  |  | 10 | 0.0069444 | 14:26 | 14:34 | 0.0055556 | 0 | 0 | 8 | 0.0055556
4 | clone() |  |  | 10 | 0.0069444 | 14:35 | 14:38 | 0.0020833 | 0 | 0 | 7 | 0.0020833
5 | resolver() |  |  | 60 | 0.03125 | 14:44 | 15:07 | 0.015972 | 1 | 0:05 | 16 | 0.019444
6 | calcularError() |  |  | 15 | 0.020833 | 1:35 | 2:20 | 0.03125 | 1 | 0:15 | 11 | 0.041667
TOTALES Desarrollo |  |  |  | 155 | 0.097222 | - | - | 0.082639 | 2 | 0.013889 | 98 | 0.096528
Ejecución de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.041667 | 8:00 | 8:42 | 0.029167
Resumen
Líneas de Código (LOC) |  |  | 98
LOC / Hora |  |  | 42.3022
Errores Lógicos / 100 LOC |  |  | 3
Porcentaje Errores Lógicos |  |  | 2.041%
Tiempo de Análisis |  |  | 0.011806 | 4.096%
Tiempo de Preparación de Prueba |  |  | 0.13889 | 48.19%
Tiempo de Diseño |  |  | 0.011806 | 4.096%
Tiempo de Ejecución de Prueba |  |  | 0.029167 | 10.12%
Tiempo Resolución Errores Lógicos |  |  | 0.013889 | 4.819%
Tiempo Efectivo de Desarrollo |  |  | 0.082639 | 28.67%
Tiempo Total |  |  | 0.28819
Formulas:
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Hora Inicio]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Hora Inicio],[Hora Fin]-[Hora Inicio],"Error")),"Error")
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR([Tiempo]="",ISBLANK([Tiempo Correción E.L.])),"",[Tiempo]+[Tiempo Correción E.L.]),"Error")
Tiempo = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Desarrollo]),ISBLANK([Hora Fin])),"",IF([Hora Fin]>=[Desarrollo],[Hora Fin]-[Desarrollo],"Error")),"Error")
Tiempo = IF(SUM(G18:[Tiempo, row above])=0,"Completar",SUM(G18:[Tiempo, row above]))
Tiempo Correción E.L. = SUM(L18:[Tiempo Correción E.L., row above])