## Métricas
PROYECTO: |  | Clase Sel
Análisis
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.020833 | 11:00 | 11:15 | 0.010417
Preparación de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.010417 | 11:15 | 11:35 | 0.013889
Diseño
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.020833 | 11:35 | 12:10 | 0.024306
Desarrollo y correctivos
Nº Incremento | Descripción de las tareas del Incremento |  |  | Estimación |  | Desarrollo |  |  | Correctivos |  | Líneas Reales | Tiempo Real
|  |  |  | Líneas Cód. | Tiempo | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo | Errores Lógicos | Tiempo Correción E.L.
1 | Atributos y constructor |  |  | 10 | 0:15 | 12:10 | 12:25 | 0.010417 | 0 | 0:00 | 10 | 0.010417
2 | generarNumeroRandom() |  |  | 15 | 0.020833 | 12:25 | 12:50 | 0.017361 | 0 | 0:00 | 8 | 0.017361
3 | generarVectorRandom() |  |  | 15 | 0.013889 | 12:53 | 13:05 | 0.0083333 | 0 | 0:00 | 7 | 0.0083333
4 | generarMatrizRandom() |  |  | 15 | 0.013889 | 13:06 | 13:12 | 0.0041667 | 0 | 0:00 | 8 | 0.0041667
5 | escribirArchivoSalida() |  |  | 40 | 0.020833 | 13:55 | 14:10 | 0.010417 | 0 | 0:00 | 24 | 0.010417
6
7
8
9
10
TOTALES Desarrollo |  |  |  | 95 | 0.079861 | - | - | 0.050694 | 0 | 0 | 57 | 0.050694
Ejecución de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.0034722 | 14:11 | 14:15 | 0.0027778
Resumen
Líneas de Código (LOC) |  |  | 57
LOC / Hora |  |  | 46.8493
Errores Lógicos / 100 LOC |  |  | 0
Porcentaje Errores Lógicos |  |  | 0%
Tiempo de Análisis |  |  | 0.010417 | 10.2%
Tiempo de Preparación de Prueba |  |  | 0.013889 | 13.61%
Tiempo de Diseño |  |  | 0.024306 | 23.81%
Tiempo de Ejecución de Prueba |  |  | 0.0027778 | 2.721%
Tiempo Resolución Errores Lógicos |  |  | 0 | 0%
Tiempo Efectivo de Desarrollo |  |  | 0.050694 | 49.66%
Tiempo Total |  |  | 0.10208
Formulas:
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Hora Inicio]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Hora Inicio],[Hora Fin]-[Hora Inicio],"Error")),"Error")
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR([Tiempo]="",ISBLANK([Tiempo Correción E.L.])),"",[Tiempo]+[Tiempo Correción E.L.]),"Error")
Tiempo = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Desarrollo]),ISBLANK([Hora Fin])),"",IF([Hora Fin]>=[Desarrollo],[Hora Fin]-[Desarrollo],"Error")),"Error")
Tiempo = IF(SUM(G18:[Tiempo, row above])=0,"Completar",SUM(G18:[Tiempo, row above]))
Tiempo Correción E.L. = SUM(L18:[Tiempo Correción E.L., row above])