## Métricas
PROYECTO: |  | Clase Probador
Análisis
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.020833 | 22:00 | 22:45 | 0.03125
Preparación de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.020833 | 23:00 | 23:10 | 0.0069444
Diseño
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.013889 | 23:35 | 23:50 | 0.010417
Desarrollo y correctivos
Nº Incremento | Descripción de las tareas del Incremento |  |  | Estimación |  | Desarrollo |  |  | Correctivos |  | Líneas Reales | Tiempo Real
|  |  |  | Líneas Cód. | Tiempo | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo | Errores Lógicos | Tiempo Correción E.L.
1 | Atributos |  |  | 5 | 0:05 | 0:00 | 0:11 | 0.0076389 | 0 | 0:00 | 5 | 0.0076389
2 | constructor() |  |  | 80 | 0.020833 | 0:12 | 0:56 | 0.030556 | 0 | 0:00 | 79 | 0.030556
3 | probarSel() |  |  | 15 | 0.020833 | 1:15 | 2:20 | 0.045139 | 0 | 0:00 | 12 | 0.045139
TOTALES Desarrollo |  |  |  | 100 | 0.045139 | - | - | 0.083333 | 0 | 0 | 96 | 0.083333
Ejecución de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.0069444 | 2:20 | 2:30 | 0.0069444
Resumen
Líneas de Código (LOC) |  |  | 96
LOC / Hora |  |  | 48
Errores Lógicos / 100 LOC |  |  | 0
Porcentaje Errores Lógicos |  |  | 0%
Tiempo de Análisis |  |  | 0.03125 | 22.5%
Tiempo de Preparación de Prueba |  |  | 0.0069444 | 5%
Tiempo de Diseño |  |  | 0.010417 | 7.5%
Tiempo de Ejecución de Prueba |  |  | 0.0069444 | 5%
Tiempo Resolución Errores Lógicos |  |  | 0 | 0%
Tiempo Efectivo de Desarrollo |  |  | 0.083333 | 60%
Tiempo Total |  |  | 0.13889
Formulas:
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Hora Inicio]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Hora Inicio],[Hora Fin]-[Hora Inicio],"Error")),"Error")
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR([Tiempo]="",ISBLANK([Tiempo Correción E.L.])),"",[Tiempo]+[Tiempo Correción E.L.]),"Error")
Tiempo = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Desarrollo]),ISBLANK([Hora Fin])),"",IF([Hora Fin]>=[Desarrollo],[Hora Fin]-[Desarrollo],"Error")),"Error")
Tiempo = IF(SUM(G18:[Tiempo, row above])=0,"Completar",SUM(G18:[Tiempo, row above]))
Tiempo Correción E.L. = SUM(L18:[Tiempo Correción E.L., row above])